П Л А Н -график

введения Федеральных государственных стандартов дошкольного образования

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 56 Асбестовского городского округа

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы управление процессом по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 56 Асбестовского городского округа.

Задачи:

- Разработать и утвердить план-график на 2013 – 2015 годы по введению ФГОС дошкольного образования в детском саду №56.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО в детском саду № 56.

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу детского сада № 56.

- Провести анализ: нормативно-правовых, материально-технических, учебно-методических, информационных, кадровых условий обеспечения ФГОС ДО в детском саду № 56.

- Создать условия для финансово-экономическое, организационного,  кадрового,  информационного,  материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования в детском саду № 56.

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители, коллегиальные органы управления.

Ожидаемые результаты:

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС;

- Разработано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в детском саду № 56;

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- Организовано методическое и информационное сопровождение способствующее введению ФГОС в ДОУ;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО в детском саду № 56;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО в детском саду № 56;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО в детском саду № 56;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДОв детском саду № 56;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО в детском саду № 56;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО в детском саду № 56.

Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования:

- разработана и утверждена основная образовательная программа детского сада;

- нормативная база детского сада приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников детского сада;

- определен  перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в детском саду в соответствии с ФГОС  дошкольного образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующие  установление заработной платы работников детского сада, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия  с организациями дополнительного образования детей,  другими социальными партнерами обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в детском саду;

- осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников детского сада;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы  в соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования в детском саду.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные |  | Срок реализации |  |  | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г | 2014 г | 2015г |  |
| 1. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Приказ «О формировании рабочей группы по введению ФГОС ДО и разработке основной образовательной программы ДОУ с учетом ФГОС ДО». |  |  | 25.11.13 г. |  |  | приказ об утверждении |
| 2 | - Разработка и утверждение плана-графика по реализации ФГОС ДО в детском саду № 56. - Принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2013 – 2015 годы в детском саду № 56». | Заведующий Ст. вос-ль |  | ноябрь | Корректировка по мере необходимости | Корректировка по мере необходимост. | План-график, |
| 3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО детском саду № 56.. | Заведующий Ст. вос-ль |  | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | Банк нормативно-правовых документов |
| 4 | Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ, Свердловской области, УО АГО) | Заведующий Ст. вос-ль |  | В течение срока введения ФГОС ДО | В течение срока введения ФГОС ДО | В течение срока введения ФГОС ДО | Адреса сайтов |
| 5 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ, положения о Совете родителей, педагогическом совете, общем собрании трудового коллектива и др. | Заведующий |  | Ноябрь - декабрь | + | + | Изменения в нормативные документы |
| 6 | Корректировка должностных инструкций | Заведующий |  | Декабрь | Январь |  |  |
| 7 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО в детском саду № 56. | Заведующий Ст.вос-ль |  | В течение года | В течение года | В течение года | Приказы, локальные акты |
| 8 | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг(положения о дополнительных платных услугах, образцы договоров, заявлений с родителями и педагогами, | Заведующий |  | Ноябрь - декабрь |  |  | документы локальных актов |
| 9 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования детского сада № 56 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и рабочих программ педагогов. | Ст. вос-ль |  | декабрь - июль | + |  | Метод. рекомендации по разработке ООП ДО |
| 10 | Утверждение основной образовательной программы детского сада № 56 в соответствии с требованиями ФГОС ДО и рабочих программ педагогов. | Заведующий |  |  | август |  | ООП ДО детского сада № 56 |
| 11 | Разработка программы развития детского сада № 56 с учетом требований ФГОС ДО. | Рабочая группа |  |  | Июнь-август |  | Программа развития д.с № 56 |
| 12 | Подведение итогов работы по введению ФГОС ДО за прошедший год на педагогическом совете. | Рабочая группа |  |  | Май 2014, | май 2015 г | Аналит.справки, публичный доклад |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО в детском саду № 56. | Заведующий Ст. вос-ль |  | ноябрь | + | + | Приказ о создании рабочей группы |
| 2 | Организация участия ДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе готовности детского сада к внедрению ФГОС ДО: - разработка показателей эффективности внедрения ФГОС ДО в детских садах города. - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ДО, - качества содержания ООП ДО, - анализ деятельности и принятие управленческих решений. | Заведующий Ст. вос-ль Рабочая гр. |  | Ноябрь - декабрь | + |  | Результаты самоэкспертизы |
| 3 | - Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (шефами) и субъектами ЕОК. - Привлечение коллегиальных органов управления детским садом к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. | Члены рабочей группы, Совет родителей, Наблюдательный совет |  |  | август |  | Модель взаимодействия детского сада с социальными партнерами |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Ст. вос-ль |  | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |  |
| 5 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования - организация и проведение семинаров, мастер-классов, педагогических студий для педагогов. - участие педагогических работников в городских учебно-методических объединениях системы образования. - Организация работы в детском саду постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | Заведующий Ст. вос-ль |  | По мере поступления нормативно-правовых документов 2 полугодие | По мере поступления документов В течение года | По мере поступления документов В течение года | План методической работы ИОЦ детского сада. |
| 6 | Рассматривание проблемных вопросов по введению и реализации ФГОС ДО в детском саду № 56. на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заведующий Ст. вос-ль Рабочая группа |  | не менее 2 | не менее3 | не менее 3 | протоколы |
| 7 | Комплектование библиотеки методического кабинета в детского сада № 56 в соответствии с ФГОС ДО. | Ст.вос-ль |  | + | + | + | Список методической лит-ры |
| 8 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других организациях, регионах. | Ст.вос-ь |  | + | + | + | Протоколы |
| 9 | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией | Заведующий, ст.вос-ль |  |  | май | май | Результаты анкет, опросов, комментариев на сайте д.с |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание (корректировка) и реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» в детском саду № 56. | Заведующий Ст. вос-ль |  | ноябрь | + | + | Приказы Аналитические записки |
| 2 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - создание системы внутреннего обучения (семинары, педагогические студии и другие активные формы) - организация педагогических чтений «Реализация ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности» | Заведующий, ст.вос-ль |  | + | + | + | Планы. графики Приказы Аналит. записки. практические задания пеагогов. Составление банка данных пед.опыта |
| 3 | Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО через различные формы интернет, семинары, мастер-классы, : -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ. | Ст. вос-ль |  |  | Март -апрель | Март - апрель | Распространение опыта |
| 4 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения детского сада № 56. | Ст.вос-ль |  | + | + | + | Годовой план. план научно-методической работы детского сада № 56 |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и Профессиональными стандартами должностных инструкций работников детского сада №56, утверждение должностных инструкций, ознакомление сотрудников. | Заведующий |  | + | + |  | должностные инструкции |
| 6 | Составление прогноза обеспечения кадрами детского сада на 2014 год и на перспективу. | Заведующий Ст. вос-ль |  | + |  |  | План прогноз |
| 7 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2015 учебном году; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы; Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятий и конкурсах | Заведующий, ст. вос-ль |  | В течение уч.г. | В течение уч.года | В течение уч.года | График, справка |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение педагогического совета «Основные направления развития системы дошкольного образования АГО в условиях перехода от ФГТ в ФГОС ДО, перспективы развития образования детского сада № 56 в 2013 – 2014 уч.году. Дискуссия «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и проекта ФГОС ДО» |  | Заведующий Ст.вос-ль | сентябрь |  |  | Протокол педагогического совета № 1 |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов детского сада № 56 (в свете введения ФГОС ДО). |  | Ст.вос-ль | сентябрь | сентябрь | сентябрь | анкеты |
| 3 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. |  | Ст.вос-ль Рабочая группа | + | + | + | Протоколы |
| 4 | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. |  | Ст.вос-ль Рабочая группа | По мере необход. | По мере необход. | По мере необход. | Совещаниятематические беседы |
| 5 | Подведение итогов работы коллектива детского сада по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете |  | Ст.вос-ль |  | + | + | Аналитическая справка |
| 6 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования |  | Руководитель рабочей группы |  | май | май декабрь | Отчет |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка на сайте детского сада странички «ФГОС ДО» Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте детского сада |  | Заведующий, ответственный за сайт ДОУ | В течение учебного года | В течение учебного года | В течение учебного года | Информация на сайте ОУ |
| 2 | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах организации дошкольного образования, через размещение на информационных стендах, сайте детского сада № 56 информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования |  | ответственный за информационный обмен Педагоги ДОУ | В течение года | В течение года | В течение года | Работа сайта детского сада, материалы на информационном стенде |
| 3 | Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО; |  | Рабочая группа | Май- | Май- | Май- | Публичный отчет Информационные стенды, сайт ДОУ |
| 4 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году. |  | заведующий |  | В течение Уч.г. |  | Справка |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение и Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ: - материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2013-2014 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 у.г. - анализ работы Интернет-ресурсов; - обеспеченности методической литературой |  | заведующий | декабрь |  |  | Аналитические справки |
| 2 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (приложение №2) |  | заведующий | В течение года | В течение года | В течение года | Приложение №2 |
| 3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО (см.приложение №1). |  | Заведующий Ст.вос-ль Рабочая гр. | + | + | + | Аналитические записки и приложение №1 |
| 4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения детского сада требованиям ФГОС ДО (приложение №3). |  | Заведующий |  | + | + |  |
| 5 | Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г. |  | заведующий |  | октябрь 2014 |  | Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г. |
| 6 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников детского сада №56, стимулирующих выплат. |  | Заведующий |  | + |  | Приказы, инструкции |
| 7 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками детского сада. |  | Заведующий |  | + | + | Соглашения |
| 8 | Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО |  |  | В течение уч. г. | В течение уч.г. |  | Приказы, информационные справки, отчёты |